## Informe de Práctica: Taller 4

### Backlog y Planificación de Sprints con Entregas Incrementales en Scrum + Trunk-Based Development

| Programa Académico: | Diplomado en Desarrollo de Software y DevOps |
| --- | --- |
| Módulo: | Metodologías Ágiles, Trunk-Based Development e Integración Continua |
| Práctica: | Taller 4: Diagnóstico de Backlog, Story Slicing y Flow Sprint Planning |
| Estudiante: | Nicolás Ruiz |
| Repositorio Real: | https://github.com/nfruiz23-lang/Web |
| Fecha de Ejecución: | Septiembre 2026 |

## 1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO OPERATIVO

El presente informe formal documenta la ejecución completa y exhaustiva del Taller 4: Backlog y Planificación de Sprints con Entregas Incrementales, enmarcado en la adopción del modelo Trunk-Based Development (TBD) integrado con Scrum y Continuous Deployment (CD) sobre un repositorio real en producción.

El objetivo central de este taller consiste en erradicar la acumulación de trabajo no integrado (*inventory waste*), superando las prácticas tradicionales donde los equipos acumulan código durante 2 o 3 semanas para luego sufrir crisis de integración (*merge hell*) al cierre del sprint. A través de este trabajo práctico, se auditó el Product Backlog vivo del repositorio, se aplicaron técnicas avanzadas de re-sliceado vertical estricto (≤ 24 horas por incremento), se diseñó un plan de Sprint orientado al flujo continuo con Feature Toggles y se formalizó el Definition of Ready (DoR) del equipo.

## 2. DIAGNÓSTICO DEL PRODUCT BACKLOG ACTUAL

Para verificar qué tan adaptadas al flujo de TBD estaban las historias de usuario existentes en el repositorio GitHub (nfruiz23-lang/Web), se procedió a evaluarlas frente a los cuatro criterios metodológicos:

- Tamaño: ¿El incremento puede codificarse, validarse con pruebas y fusionarse a main en menos de 1 día hábil?

- Verticalidad: ¿Aporta valor funcional o habilita capacidades técnicas verificables de forma autónoma?

- Feature Toggle: ¿Posee una estrategia explícita de aislamiento condicional (nombre de la bandera, herramienta y estado inicial)?

- Validación en Producción: ¿Los Criterios de Aceptación (Acceptance Criteria) se pueden verificar directamente sobre el contenedor desplegado?

### Matriz Semáforo de Evaluación de Historias

| Issue / Título | Tamaño (≤ 24h) | Verticalidad | Feature Toggle | Validación en Prod | Dictamen TBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue #2: feat: agregar método resta() a Calculator con toggle de feature desactivado | 🟢 Verde (2h) | 🟡 Amarillo (Backend) | 🟢 Verde (ConfigCat 0%) | 🟢 Verde (Pytest CI) | 🟢 LISTA PARA TBD Capacidad técnica aislada que no arriesga producción. |
| Issue #3: feat: exponer resta() en el frontend detrás del toggle (rollout interno) | 🟢 Verde (4h) | 🟢 Verde (UI Directa) | 🟢 Verde (ConfigCat 10%) | 🟢 Verde (Comprobable) | 🟢 LISTA PARA TBD Entrega valor visible a usuarios beta autorizados. |
| Issue #4: feat: multiplicación, división e historial + encender toggle al 100% | 🔴 Rojo (> 4 días) | 🔴 Rojo (Acoplada) | 🔴 Rojo (Rollout 100%) | 🔴 Rojo (Inverificable) | 🔴 RIESGOSA / BLOQUEANTE Antipatrón monstruo. Exige re-sliceado vertical urgente. |

📸 EVIDENCIA VISUAL 1: DIAGNÓSTICO DEL BACKLOG EN MIRO (FRAME 1)

Pega aquí la captura del marco 1 de Miro donde se proyectó la matriz semáforo con las tarjetas verdes, amarillas y rojas.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: MARCO 1 EN MIRO - DIAGNÓSTICO TBD DEL BACKLOG ]

Figura 1: Tablero de diagnóstico del Product Backlog mediante evaluación semáforo en Miro.

📸 EVIDENCIA VISUAL 2: AUDITORÍA DE ISSUES EN REPOSITORIO GITHUB

Pega aquí la captura de la interfaz web de GitHub mostrando el listado de las Issues #2, #3 y #4 en el repositorio nfruiz23-lang/Web.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: GITHUB ISSUES LISTANDO #2, #3 Y #4 ]

Figura 2: Estado del backlog inicial inspeccionado en GitHub Issues.

## 3. TÉCNICAS DE SLICEADO VERTICAL APLICADAS

Uno de los pilares de Trunk-Based Development es el desacople estricto entre el Despliegue Técnico (*Deploy*) y la Habilitación Comercial (*Release*). Las historias sobredimensionadas como la Issue #4 fueron sometidas a un rebanado vertical para asegurar que ningún lote supere las 24 horas de trabajo.

### Deconstrucción de la Historia Crítica (Issue #4)

La Issue #4 agrupaba tres dominios técnicos incompatibles: lógica matemática compleja, renderizado de interfaz y almacenamiento de estado/historial, culminando con una activación forzada al 100%. Se procedió a cerrar dicha tarjeta y dividirla en 4 micro-incrementos verticales independientes:

| Nuevo Incremento | Técnica TBD Aplicada | Feature Toggle (ConfigCat) | Criterios de Aceptación Verificables |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue #11: feat(core): división con manejo de errores y flag inactivo | Slice por Operación + Dark Launching | ENABLE_DIVISION (Rollout 0%) | Método division(a,b) implementado en main.py; tests cubren división por cero en test.py; CI verde en GitHub Actions; código inactivo en producción. |
| Issue #12: feat(ui): controles frontend para multiplicación y división | Slice por Experiencia de Usuario + Canario | ENABLE_MULTIPLICATION y ENABLE_DIVISION (Rollout 10%) | Botones visibles solo para usuarios piloto/PO; el 90% restante no experimenta cambios; verificación visual en contenedor GHCR sin downtime. |
| Issue #13: feat(history): registro y renderizado de historial en memoria | Slice por Regla de Negocio (Camino Feliz) | ENABLE_CALC_HISTORY (Rollout 0%) | Persistencia en memoria durante la sesión; tests unitarios validan formato; sección colapsable desplegada bajo toggle. |
| Issue #14: release: rollout 100% y retiro de flags obsoletos | Desacople Deploy vs Release + Flag Sunsetting | Remoción progresiva de flags | Rollout elevado al 100% sin alertas de fallo; PR de limpieza fusionado en main eliminando condicionales obsoletos. |

📸 EVIDENCIA VISUAL 3: MARCO DE RE-SLICEADO VERTICAL EN MIRO (FRAME 2)

Pega aquí la captura del marco 2 en Miro que ilustra la deconstrucción de la tarjeta roja en los 4 incrementos azules.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: MARCO 2 EN MIRO - RE-SLICEADO VERTICAL ]

Figura 3: Modelo de descomposición vertical aplicado a la Issue #4 en Miro.

📸 EVIDENCIA VISUAL 4: NUEVAS ISSUES REBANADAS CREADAS EN GITHUB (#11 A #14)

Pega aquí la captura de tu pantalla de GitHub Issues mostrando la Issue #4 cerrada y las Issues #11, #12, #13 y #14 creadas exitosamente.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: GITHUB ISSUES CON LAS TARJETAS #11, #12, #13 Y #14 ]

Figura 4: Nuevas issues verticales registradas en el repositorio real de GitHub.

## 4. PLANIFICACIÓN DE SPRINT ORIENTADA A FLUJO (FLOW SPRINT PLANNING)

Bajo la filosofía de flujo continuo, la Sprint Planning cambia su paradigma: no se planifica para entregar un paquete monolítico al final del sprint, sino para lograr integraciones diarias a la rama principal (main) a partir del Día 1.

### El Sprint Goal Orientado a TBD

Sprint Goal Oficial:
"Al final del sprint, los usuarios podrán realizar operaciones de resta, multiplicación y división de forma estable en la interfaz web, aunque el módulo de historial de cálculos permanezca inicialmente protegido detrás de un Feature Toggle para pruebas internas."

Este objetivo es resiliente: si ocurriera algún contratiempo con el historial, el valor principal (las tres operaciones matemáticas) queda 100% entregado y funcionando en producción sin comprometer el cierre del sprint.

### Plan de Integración por Ventanas Temporales

| Ventana Temporal | Incrementos / Issues Planificadas | Estrategia de Toggle | Impacto y Validación en Producción |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 - 2 | • Issue #2: Core Resta • Issue #11: Core División con manejo de errores | Rollout 0% (Dark Launch) | Código integrado a main el Día 1. Imagen Docker publicada en GHCR. Cero impacto al usuario final. |
| Día 3 - 4 | • Issue #3: Frontend Resta • Issue #12: Frontend Multiplicación y División | Rollout 10% (Canario) | El Product Owner y usuarios beta validan los botones interactivos en producción real. |
| Día 5+ | • Issue #13: Historial en memoria • Issue #14: Release 100% y retiro de flags | 100% + Flag Sunset | Liberación comercial a todos los clientes y PR de limpieza de condicionales en el código. |

📸 EVIDENCIA VISUAL 5: PLANIFICACIÓN DE FLUJO EN MIRO (FRAME 3)

Pega aquí la captura del marco 3 en Miro con las columnas Día 1-2, Día 3-4, Día 5+ y el Sprint Goal destacado.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: MARCO 3 EN MIRO - TABLERO DE INTEGRACIÓN DIARIA ]

Figura 5: Tablero de cadencia de integración por días y Sprint Goal en Miro.

## 5. DEFINITION OF READY (DoR) PARA TRUNK-BASED DEVELOPMENT

Para blindar el flujo continuo e impedir que entren al sprint historias ambiguas o sobredimensionadas, el equipo acordó el Definition of Ready mínimo e innegociable compuesto por 5 reglas:

- Sliceado Diario (≤ 24h): El trabajo técnico puede codificarse, probarse y fusionarse en menos de un día hábil (lotes < 150 líneas).

- Acceptance Criteria Observables: Condiciones de satisfacción verificables en producción una vez desplegado el artefacto.

- Feature Toggle Explícito: Nombre técnico de la bandera en ConfigCat (ej. ENABLE_DIVISION) y estado inicial apagado (0%).

- Independencia Técnica: Cero dependencias bloqueantes externas (APIs de terceros mockeadas o desacopladas).

- Criterio de Validación Comprendido: El equipo acuerda las pruebas automatizadas (pytest) y manuales requeridas.

📸 EVIDENCIA VISUAL 6: DEFINITION OF READY EN MIRO (FRAME 4)

Pega aquí la captura del marco 4 en Miro mostrando el checklist de 5 criterios del DoR y el ejemplo aprobado.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: MARCO 4 EN MIRO - DEFINITION OF READY ]

Figura 6: Acuerdo operativo de Definition of Ready (DoR) diagramado en Miro.

## 6. CIERRE, ACUERDOS OPERATIVOS Y PLAYBOOK ACTUALIZADO

Como hito culminante del taller, se consolidaron tres compromisos innegociables para los próximos sprints:

- Acción 1: Filtro DoR previo a Planning: Ninguna historia entra al Sprint Backlog si no cumple con los 4 criterios de TBD.

- Acción 2: Merge Día 1 Obligatorio: La historia número 1 del sprint debe fusionarse a main el Día 1. Cero acumulación de WIP.

- Acción 3: Code Reviews prioritarias (< 2 horas): Los PRs pequeños (< 150 líneas) se revisan en tiempo récord para no frenar el pipeline.

📸 EVIDENCIA VISUAL 7: ACUERDOS FINALES EN MIRO (FRAME 5)

Pega aquí la captura del marco 5 en Miro con las 3 acciones innegociables y la ronda de compromisos del equipo.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: MARCO 5 EN MIRO - RETROSPECTIVA Y CIERRE ]

Figura 7: Marco final de compromisos operativos y lecciones aprendidas en Miro.

📸 EVIDENCIA VISUAL 8: PLAYBOOK ACTUALIZADO EN EL REPOSITORIO GITHUB

Pega aquí la captura del archivo SCRUM_TBD_PLAYBOOK.md actualizado en la interfaz de GitHub mostrando las nuevas secciones de DoR y Flow Planning.

[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE PANTALLA: SCRUM_TBD_PLAYBOOK.MD EN GITHUB ]

Figura 8: Scrum + TBD Playbook versionado y publicado en la rama principal del repositorio.

## 7. CONCLUSIONES ARQUITECTÓNICAS

- El valor de los lotes pequeños (Small Batches): La reducción del tamaño de las historias es el factor más determinante para habilitar la agilidad real. Al fragmentar tarjetas grandes en incrementos de ≤ 24h, se eliminan los conflictos de integración y se acelera el feedback loop.

- Despliegue vs. Lanzamiento: La implementación de Feature Toggles permite que el equipo de desarrollo mantenga un ritmo de despliegue continuo hacia producción sin perturbar la experiencia del cliente final, transfiriendo el control de activación comercial al Product Owner.

- Sinergia Scrum y TBD: TBD no suprime las ceremonias de Scrum; por el contrario, las dota de un propósito técnico de alto impacto: la Planning se enfoca en cadencia diaria, la Daily en integraciones seguras a main, y la Review en inspección sobre ambientes de producción reales.